Załącznik nr 1 A

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie częściowe nr 1

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie kościoła parafialnego w miejscowości Białka Tatrzańska”, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r.

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie kościoła parafialnego w miejscowości Białka Tatrzańska, zwany w dalszej części „projektem planu” opracowany zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), w oparciu o uchwałę Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie kościoła parafialnego w miejscowości Białka Tatrzańska.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia, z uwzględnieniem wymogów określonych w: ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i innych ustaw powiązanych. W ramach zadania należy sporządzić wniosek leśny, o ile zajdzie taka potrzeba.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przygotowania merytorycznego dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wystąpień o opinie i uzgodnienia.

- Analizy wniosków złożonych do projektu planu.

- Sporządzenia projektu planu w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury.

- Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego.

- Sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587).

- Opracowania wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) – o ile zajdzie taka potrzeba.

- Wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień, w tym wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby planu, wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

- Prezentacji projektu planu na forum organów gminy w trakcie czynności przygotowawczych do uchwalenia.

- Udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

- Zajęcia stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, dokonania ewentualnych zmian w projekcie planu wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień.

- Uczestniczenia we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, udzielania wyjaśnień zainteresowanym aż do czasu uchwalenia planu.

- Przygotowania projektu uchwały wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Bukowina Tatrzańska do uchwalenia stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.

- Udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.

- Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa w art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów formalno-prawnych i na każdym etapie zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności przebiegu toku formalno-prawnego, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zmian zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego.

- Opracowanie obejmować winno strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

- Projekt MPZP należy sporządzić w postaci integralnie ze sobą związanych części tekstowej i rysunkowej w formie elektronicznej i papierowej. Rysunek wykonany będzie w skali 1:1000.

- Projekt MPZP należy wykonać w następujących egzemplarzach:

- Na etapie koncepcji: 2 egzemplarze projektu planu w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf) i rysunek w technice kolorowej (tiff, jpg, pdf).

- Do zaopiniowania i uzgodnień:

- projekt planu (tekst i rysunek w technice kolorowej) w ilości niezbędnej wynikającej z liczby organów i instytucji opiniujących i uzgadniających w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza oddziaływania na środowisko - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- opracowanie ekofizjograficzne - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza skutków finansowych uchwalenia MPZP - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

  - Do uchwalenia na sesję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska: 2 egzemplarze projektu planu w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf) i rysunek planu (tiff, jpg, pdf).

  - Po uchwaleniu przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska: 5 egzemplarzy planu w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf) i rysunek w technice kolorowej (tiff, jpg, pdf).

- Wykonawca winien sporządzić elektroniczne wersje planu w programie komputerowym oraz zapisie umożliwiającym publikację i wydruk (w skali) w formacie tif lub jpg, pdf.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego i kompletnego przeprowadzenia procedury wynikających z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283)

- Materiały, które udostępnia Zamawiający:

    - Mapa zasadnicza w formacie tiff lub pdf pozyskane ze Starostwa Powiatowego,

    - Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem.

    - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska,

    - Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r.

Wyżej wymienione materiały Zamawiający udostępni po podpisaniu umowy z wybranym

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin zakończenia: do 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający wymaga aby:

- Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów zabudowy usługowej, związanych z obiektami z zakresu usług turystyki i wypoczynku, sporządzone według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 293), w stosunku do których nie stwierdzono nieważności uchwały w całości, zlokalizowane na obszarach wiejskich, obszarach 
i terenach górniczych złóż wód termalnych oraz jednocześnie objętych następującymi formami ochrony przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu

- Park Narodowy

- Obszar Natura 2000

W przypadku Parku Narodowego oraz Obszaru Natura 2000 dopuszcza się, aby plany zagospodarowania zlokalizowane były w Gminie, w granicach której znajdują się te formy ochrony przyrody.

- Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), która jest osobą z doświadczeniem w sporządzaniu projektów planów miejscowych lub zmian planów, obejmującym sporządzenie, w charakterze samodzielnego projektanta bądź pełniącą funkcję Głównego Projektanta w co najmniej dwóch uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, spełniających warunki, o których mowa w pkt 1.

Sprawdzenie ww warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia nie spełnia.

Załącznik nr 1 B

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie częściowe nr 2

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowna Tatrzańska”, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r.

- Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowna Tatrzańska, zwany w dalszej części „projektem zmiany planu” opracowany zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), w oparciu o uchwałę Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowina Tatrzańska.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia, z uwzględnieniem wymogów określonych w: ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i innych ustaw powiązanych.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przygotowania merytorycznego dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wystąpień o opinie i uzgodnienia.

- Analizy wniosków złożonych do projektu zmiany planu.

- Sporządzenia projektu zmiany planu w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury.

- Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego.

- Sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu przepisów zawartych 
w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587).

- Wprowadzenia zmian do projektu zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień, w tym wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby zmiany planu, wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

- Prezentacji projektu zmiany planu na forum organów gminy w trakcie czynności przygotowawczych do uchwalenia.

- Udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

- Zajęcia stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu, dokonania ewentualnych zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień.

- Uczestniczenia we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, udzielania wyjaśnień zainteresowanym aż do czasu uchwalenia zmiany planu.

- Przygotowania projektu uchwały wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Bukowina Tatrzańska do uchwalenia stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.

- Udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.

- Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa w art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów formalno-prawnych i na każdym etapie zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności przebiegu toku formalno-prawnego, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zmian zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego.

- Opracowanie obejmować winno strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

- Projekt zmiany planu obejmuje zmianę wyłącznie w części tekstowej planu, którą należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej.

- Projekt ZMPZP należy wykonać w następujących egzemplarzach:

- Na etapie koncepcji: 2 egzemplarze projektu zmiany planu w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf).

- Do zaopiniowania i uzgodnień:

- projekt zmiany planu w ilości niezbędnej wynikającej z liczby organów i instytucji opiniujących 
i uzgadniających w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza oddziaływania na środowisko - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- opracowanie ekofizjograficzne - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza skutków finansowych uchwalenia ZMPZP - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

  - Do uchwalenia na sesję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska: 2 egzemplarze projektu zmiany planu w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf).

  - Po uchwaleniu przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska: 5 egzemplarzy zmiany planu w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf).

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego i kompletnego przeprowadzenia procedury wynikających z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283)

- Materiały, które udostępnia Zamawiający:

- Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska,

- Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r.

Wyżej wymienione materiały Zamawiający udostępni po podpisaniu umowy z wybranym

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin zakończenia: do 10 m-cy od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający wymaga aby:

- Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów zabudowy usługowej, związanych z obiektami z zakresu usług turystyki i wypoczynku, sporządzone według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 293), w stosunku do których nie stwierdzono nieważności uchwały w całości, zlokalizowane na obszarach wiejskich, obszarach 
i terenach górniczych złóż wód termalnych oraz jednocześnie objętych następującymi formami ochrony przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu

- Park Narodowy

- Obszar Natura 2000

W przypadku Parku Narodowego oraz Obszaru Natura 2000 dopuszcza się, aby plany zagospodarowania zlokalizowane były w Gminie, w granicach której znajdują się te formy ochrony przyrody.

- Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), która jest osobą z doświadczeniem w sporządzaniu projektów planów miejscowych lub zmian planów, obejmującym sporządzenie, w charakterze samodzielnego projektanta bądź pełniącą funkcję Głównego Projektanta w co najmniej dwóch uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, spełniających warunki, o których mowa w pkt 1.

Sprawdzenie ww warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia nie spełnia.

Załącznik nr 1 C

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie częściowe nr 3

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/130/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r.

- Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska, zwany w dalszej części „projektem zmiany studium”, opracowany zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233), 
w oparciu o uchwałę Nr XIV/130/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia, z uwzględnieniem wymogów określonych w: ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i innych ustaw powiązanych.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przygotowania merytorycznego dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wystąpień o opinie i uzgodnienia.

- Analizy wniosków złożonych do projektu zmiany studium.

- Sporządzenia projektu zmiany studium w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury.

- Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego Gminy Bukowina Tatrzańska.

- Sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Wprowadzenia zmian do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień, w tym wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby zmiany studium, wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

- Prezentacji projektu zmiany studium na forum organów gminy w trakcie czynności przygotowawczych do uchwalenia.

- Udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami.

- Zajęcia stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium, dokonania ewentualnych zmian w projekcie zmiany studium wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień.

- Uczestniczenia we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, udzielania wyjaśnień zainteresowanym aż do czasu uchwalenia zmiany studium.

- Przygotowania projektu uchwały wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Bukowina Tatrzańska do uchwalenia stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.

- Udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany Studium do zgodności 
z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.

- Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa w art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt 2) ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów formalno-prawnych i na każdym etapie zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności przebiegu toku formalno-prawnego, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zmian zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego.

- Opracowanie obejmować winno strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

- Projekt zmiany studium obejmuje zmianę wyłącznie w części tekstowej studium, którą należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej.

- Projekt zmiany studium winien zawierać: tekst zmiany studium z wymaganymi załącznikami oraz ujednoliconą wersję studium wynikającą ze zmiany studium wraz z wymaganymi załącznikami.

- Projekt zmiany studium należy wykonać w następujących egzemplarzach:

- Na etapie koncepcji: 2 egzemplarze projektu zmiany studium w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf).

- Do zaopiniowania i uzgodnień:

- projekt zmiany studium w ilości niezbędnej wynikającej z liczby organów i instytucji opiniujących i uzgadniających w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza oddziaływania na środowisko - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- opracowanie ekofizjograficzne - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- Do uchwalenia na sesję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska: 2 egzemplarze projektu zmiany studium w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf).

- Po uchwaleniu przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska: 3 egzemplarzy zmiany studium w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf).

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego i kompletnego przeprowadzenia procedury wynikających z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283)

- Materiały, które udostępnia Zamawiający:

- Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska,

- Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r.

Wyżej wymienione materiały Zamawiający udostępni po podpisaniu umowy z wybranym

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin zakończenia: do 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający wymaga aby:

- Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 uchwalone Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub zmiany Studiów, sporządzone według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 293) oraz ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 293), w stosunku do których nie stwierdzono nieważności uchwały w całości, dotyczące gmin wiejskich, na których zlokalizowane są: obszary i tereny górniczych złóż wód termalnych, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemi oraz które są jednocześnie objęte następującymi formami ochrony przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu

- Park Narodowy

- Obszar Natura 2000

- Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), która jest osobą z doświadczeniem w sporządzaniu projektów studiów lub zmian studiów, obejmującym sporządzenie, w charakterze samodzielnego projektanta bądź pełniącą funkcję Głównego Projektanta w co najmniej jednym z uchwalonych studiów lub zmian studiów, spełniających warunki, o których mowa w pkt 1.

Sprawdzenie ww warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia nie spełnia.

Załącznik nr 2 A

FORMULARZ OFERTOWY

Adres e-mail Wykonawcy………………..

Telefon Wykonawcy……………………...

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na zadanie pn.: Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska – zadanie częściowe nr 1 „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie kościoła parafialnego w miejscowości Białka Tatrzańska”;

- Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę:

Kryterium 1

Cena netto:						………………………zł

Podatek ….. % – owy VAT: 				………………………zł

Cena brutto: 						           ………………………zł

(słownie: ………………………….……………………………………………………)

Kryterium 2

Udzielamy……………miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (min. 24 miesięcy), od dnia odbioru końcowego.

Kryterium 3.

Oferowany termin płatności to: …………… dni

(minimalny termin wymagany przez Zamawiającego to 14 dni, maksymalny to 30 dni)

- Oświadczamy, iż następującą część wykonania zadania zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6) załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 B

FORMULARZ OFERTOWY

Adres e-mail Wykonawcy………………..

Telefon Wykonawcy……………………...

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na zadanie pn.: Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska – zadanie częściowe nr 2: „Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowna Tatrzańska”;

- Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę:

Kryterium 1

Cena netto:						………………………zł

Podatek ….. % – owy VAT: 				………………………zł

Cena brutto: 						           ………………………zł

(słownie: ………………………….……………………………………………………)

Kryterium 2

Udzielamy……………miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (min. 24 miesięcy), od dnia odbioru końcowego.

Kryterium 3.

Oferowany termin płatności to: …………… dni

(minimalny termin wymagany przez Zamawiającego to 14 dni, maksymalny to 30 dni)

- Oświadczamy, iż następującą część wykonania zadania zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6) załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 C

FORMULARZ OFERTOWY

Adres e-mail Wykonawcy………………..

Telefon Wykonawcy……………………...

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na zadanie pn.: Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska – zadanie częściowe nr 3: „Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska”,

- Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę:

Kryterium 1

Cena netto:						………………………zł

Podatek ….. % – owy VAT: 				………………………zł

Cena brutto: 						           ………………………zł

(słownie: ………………………….……………………………………………………)

Kryterium 2

Udzielamy……………miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (min. 24 miesięcy), od dnia odbioru końcowego.

Kryterium 3.

Oferowany termin płatności to: …………… dni

(minimalny termin wymagany przez Zamawiającego to 14 dni, maksymalny to 30 dni)

- Oświadczamy, iż następującą część wykonania zadania zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6) załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

inne ................................................................. .

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

#### Załącznik nr 3

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

Zamawiający:

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

Wykonawca:

…………………………………….…...

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska” , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, oraz art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………............……………………………………………………………………………………………………………………….

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

Załącznik nr 4 A

UMOWA (projekt)

Nr …………………

Zadanie częściowe nr 1

Zawarta w dniu ……………. pomiędzy:

Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje Andrzej Pietrzyk - Wójt Gminy, 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a:

…………………………….., zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 10 i 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie kościoła parafialnego w miejscowości Białka Tatrzańska.

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie kościoła parafialnego w miejscowości Białka Tatrzańska, zwany w dalszej części umowy „projektem planu” opracowany zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), w oparciu o uchwałę 
Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r. , w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie kościoła parafialnego w miejscowości Białka Tatrzańska.

- Projekt planu sporządzony zostanie w postaci integralnie ze sobą związanych części:

- Części tekstowej (projektu uchwały) zawierającej ustalenia projektu planu,

- Części graficznej (projektu rysunku planu) w skali co najmniej 1:1000, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia opisanego w §1, z uwzględnieniem wymogów określonych w: ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283) oraz wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i innych ustaw powiązanych. W ramach zadania należy sporządzić wniosek leśny, o ile zajdzie taka potrzeba.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przygotowania merytorycznego dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wystąpień o opinie i uzgodnienia.

- Analizy wniosków złożonych do projektu planu.

- Sporządzenia projektu planu w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury.

- Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego.

- Sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587).

- Opracowania wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1161) – o ile zajdzie taka potrzeba.

- Wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień, w tym wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby planu, wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

- Prezentacji projektu planu na forum organów gminy w trakcie czynności przygotowawczych do uchwalenia.

- Udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

- Zajęcia stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, dokonania ewentualnych zmian w projekcie planu wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień.

- Uczestniczenia we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, udzielania wyjaśnień zainteresowanym aż do czasu uchwalenia planu.

- Przygotowania projektu uchwały wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Bukowina Tatrzańska do uchwalenia stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.

- Udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności                  z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.

- Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa w art. 55 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów formalno-prawnych i na każdym etapie zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności przebiegu toku formalno-prawnego, 
a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zmian zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego.

- Kompletne opracowanie projektowe, stanowiące przedmiot umowy, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu składać się będzie z:

- Na etapie koncepcji: 2 egzemplarze projektu planu w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf) i rysunek w technice kolorowej (tiff, jpg, pdf).

- Do zaopiniowania i uzgodnień:

- projekt planu (tekst i rysunek w technice kolorowej) w ilości niezbędnej wynikającej z liczby organów i instytucji opiniujących i uzgadniających w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza oddziaływania na środowisko - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- opracowanie ekofizjograficzne - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza skutków finansowych uchwalenia MPZP - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- Do uchwalenia na sesję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska: 2 egzemplarze projektu planu 
w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf) i rysunek planu (tiff, jpg, pdf).

- Po uchwaleniu przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska: 5 egzemplarzy planu w formie papierowej i elektronicznej tekst (doc, pdf) i rysunek w technice kolorowej (tiff, jpg, pdf).

- Wykonawca winien sporządzić elektroniczne wersje planu w programie komputerowym oraz zapisie umożliwiającym publikację i wydruk (w skali) w formacie tif lub jpg, pdf.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i obowiązującymi przepisami oraz oddania kompletnego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w uzgodnionym terminie.

- Zamawiający ze swej strony przekaże materiały będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na poziom i zakres przedmiotowego opracowania. Zamawiający przekaże też mapę zasadniczą 
pochodzącą z państwowego zasobu geodezyjnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne 
z parametrami ustalonymi w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotowywać będzie korespondencję formalną dotyczącą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonawczymi.

- Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania wykonawcy o istotnych opiniach, uzgodnieniach i uwagach złożonych do przedmiotu umowy.

- Zamawiający wykona na swój koszt czynności związane z: zamieszczeniem w lokalnej prasie komunikatów w sprawie projektu planu, wystąpieniem o opinie i uzgodnienia oraz prowadzenie innej korespondencji związanej ze sporządzanym projektem planu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na treść zapisów i sposób kształtowania ustaleń projektu planu (w zakresie nie naruszającym obowiązujących przepisów), w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy i ułatwienia późniejszego korzystania z planu jako prawa miejscowego.

§ 3

- Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy niezwłocznie od dnia jej podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………………………..…………., przy czym zmiana harmonogramu nie zmieniająca ostatecznego terminu wykonania umowy, nie stanowi istotnej zmiany przedmiotowej umowy i jest dokonywana na podstawie aneksu.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy jest tożsame z Opublikowaniem uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
i upływem terminu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę małopolskiego lub doprowadzenie planu do zgodności z prawem po negatywnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

§ 4

- Strony zgodnie ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy w kwocie:

…………….. zł /netto/ + podatek VAT………% = ……………. zł /brutto/;

słownie: ………………………………………………………. zł /brutto/.

- Rozliczenie należności za wykonany przedmiot umowy dokonane będzie fakturami, po wykonaniu                  i przekazaniu protokółem zdawczo-odbiorczym poszczególnych etapów prac.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego w sześciu ratach, zgodnie z harmonogramem rozliczeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy:

- rata I, za etap I – w wysokości 15 % kosztów opracowania, płatna po analizie wniosków do projektu planu;

- rata II, za etap II – w wysokości 35 % kosztów opracowania, płatna po sporządzeniu projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;

- rata III, za etap III – w wysokości 10 % kosztów opracowania, płatna po uzyskaniu stosownych opinii do projektu planu i sporządzeniu wykazu opinii;

- rata IV, za etap IV – w wysokości 10 % kosztów opracowania, płatna po uzyskaniu stosownych uzgodnień do projektu planu i sporządzeniu wykazu uzgodnień;

- rata V, za etap V – w wysokości 10 % kosztów opracowania, płatna po zakończeniu wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego oraz sporządzeniu wykazu uwag, analizy uwag do projektu planu oraz przygotowaniu propozycji rozpatrzenia uwag;

- rata VI, za etap VI – w wysokości 20 % kosztów opracowania, płatna po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer konta bankowego Wykonawcy

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

- W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.

- Koszty wszelkich dodatkowych opracowań wynikające ze zmian przepisów prawnych oraz wymagań organów opiniujących i uzgadniających, skutkujących koniecznością sporządzenia ww. opracowań obciążają Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie planowania przestrzennego, mająca wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, Wykonawca zastrzega sobie możliwość jej modyfikacji poprzez aneks w zakresie kosztów, terminów i innych obowiązków stron umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku rozliczeniowego, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2020r. poz. 106 ze zm.).

- W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście” będący rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy

- W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej."

§ 5

  - Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności w związku 
z niniejszą umową w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego 
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

  - Koordynację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy prowadzić będą/będzie:

  - Koordynację wykonania przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego sprawować będą/będzie:

    - Celina Pałka – Kierownik Referatu Budownictwa Urbanistyki i Architektury;

    - Wojciech Budz – Inspektor

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe i uprawnienia w specjalnościach, które obejmuje zakres umowy.

  - W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron, zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni.

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 są osobami uprawnionymi do reprezentacji stron w trakcie realizacji umowy

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

  - Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy.

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 nie posiadają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu umowy.

§ 6

  - W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego przenosi własność dokumentacji będącej przedmiotem umowy (w tym własność wszystkich egzemplarzy na których została utrwalona) na rzecz Zamawiającego, wraz z autorskimi prawami majątkowymi, prawami autorskimi zależnymi i wyraża zgodę na jej wykorzystywanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na obszarze całego świata oraz w zakresie następujących pól eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 1 - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca odpowiada za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich do produktów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy i w związku z tym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu Umowy lub dysponowania przez Zamawiającego przedmiotem Umowy.

- W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do dokonywania opracowań utworów (praw zależnych) ze wszystkimi osobami, z którymi będzie współpracować przy realizacji Umowy, oraz które wnoszą wkład twórczy do utworów.

- Do momentu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca udziela mu, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej licencji do korzystania z utworu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku ich naruszenia ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób.

- W ramach wynagrodzenia za realizację poszczególnych zleceń Wykonawca przenosi własność nośników z utworami, o których mowa w ust. 2 powyżej i  przekazuje je Zamawiającemu.

§ 7

  - Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy jak również zobowiązań wynikających z umowy oraz do dochodzenia naprawienia w ten sposób powstałej szkody w pełnej wysokości. Kary umowne podlegają sumowaniu.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki ewentualnych zdarzeń związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

    - odstąpienia przez Wykonawcę od umowy - w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia brutto,

    - odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie całego zamówienia brutto, chyba że odstąpienie lub wypowiedzenie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad.

    - w przypadku gdy wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wartość kary umownej określonej powyżej, Wykonawca zapłaci dodatkowo Zamawiającemu różnicę wynikająca z porównania wartości szkody i kary umownej, przez co strony dopuszczają dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych.

    - wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w wyniku ujawnienia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy i z przepisów w umowie przywołanych – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

    - w przypadku wypowiedzenia umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym oraz w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wynikających z umowy, w tym finansowych.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie całego zamówienia brutto.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zaś Wykonawca mocą niniejszej umowy na potrącenie takie wyraża zgodę.

  - W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.

  - Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

  - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

    - Odbiory częściowe – obejmujące etapy I-V;

    - Odbiór końcowy – obejmujący etap VI

  - Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

  - Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów prac (z uwzględnieniem kompletności dokumentacji formalno-prawnej dla danego etapu) będzie wykonywane na podstawie etapowych protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem ust. 4.

  - Za upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego uważa się każdą z osób wskazanych 
w § 5 ust. 3.

  - Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty otrzymania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, ma prawo ocenić, czy złożony Zamawiającemu przedmiot zamówienia ma wady lub został wykonany niezgodnie z umową i przekazać Wykonawcy opinię, zawierającą ewentualne uwagi z wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Zamawiający może się wstrzymać z podpisaniem odbioru (etapowego i końcowego) do czasu usunięcia tych wad.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany 
w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca na piśmie najpóźniej w dniu określonym w § 3 ust. 3 zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu prac, przystąpić do czynności odbioru.

  - Dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego stanowią niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

§ 9

  - W przypadku gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez należytej staranności lub naruszał istotne postanowienia niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

    - Wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,

    - Odstąpić od umowy,

    - Powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

  - Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    - utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy,

    - nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego, lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

    - gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

    - Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

    - Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub nienależycie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.

  - Warunkiem zastosowania przypadków opisanych w ust. 1 pkt 2-3 jest uprzednie, pisemne wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.

  - Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

  - W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

  - W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, strony obciążają następujące obowiązki:

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

    - w terminie10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół usług w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze obowiązującymi przepisami i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

  - Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym i rękojmi nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

  - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

- Wykonawca nie odpowiada za przesunięcia terminów wykonania prac objętych przedmiotem umowy wynikające z przedłużenia prowadzonych przez organy Gminy okresów wewnętrznych dyskusji nad opracowaniami oraz z przedłużenia czynności proceduralnych, nie zawinionych przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uwarunkowań uniemożliwiających dotrzymanie oznaczonego terminu realizacji umowy może na wniosek Wykonawcy ulec przesunięciu do czasu ich usunięcia.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i warunkach:

- Przewiduje się możliwość zmiany umowy, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, 
w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z rzeczywistym okresem realizacji zadania, w sytuacji:

- konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Wykonawcy, w tym więcej niż dwukrotnego wyłożenia projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty,

- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a którego nie można było przewidzieć na etapie składania oferty,

- istotnej zmiany stanowiska Zamawiającego,

- czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego,

- wystąpienia, w trakcie wykonywania umowy, zmian dotyczących warunków projektowania z powodu zmiany przepisów prawnych, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania,

- wystąpienia okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu,

- konieczności uzyskania aktualnych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; m.in. gdy Zamawiający opóźni dostarczenie materiałów wejściowych określonych w § 2 umowy,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji:

- gdy nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- modyfikacji sposobu spełnienia świadczenia umowy, wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych lub wymagań Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b tiret drugie, możliwa jest na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy zmiana przepisów prawnych spowodowała wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych czynności i opracowań związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy, wzrost wysokości wynagrodzenia będzie odpowiadał wartości wykonanych dodatkowych czynności i opracowań, a zmiana wartości wynagrodzenia nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

  - Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

  - Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

  - W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim akceptuje wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

  - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmian warunków projektowych z uwagi na zmianę przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w trzech dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Zamawiający									Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr …………………..z dnia …………………r.

# HARMONOGRAM  ROZLICZENIOWY

| Lp. | Etapy opracowania | Termin realizacji | Udział kosztów oprac. [w %] | Koszty opracowania w zł /netto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Etap I – Prace przygotowawcze: Sporządzenie pism o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu, Zebranie materiałów wejściowych, Analiza wniosków | do ………….. (ok. 1,5 miesiąca od podpisania umowy) | 15% | ………. zł |
| 2. | Etap II – Projekt planu: Sporządzenie koncepcji projektu planu i przedstawienie do akceptacji, Sporządzenie projektu planu, Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego, Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. | do …………… (ok. 3,5 miesiąca od podpisania umowy) | 35% | ………. zł |
| 3. | Etap III – Opiniowanie projektu planu Sporządzenie wystąpień o opinie, Opiniowanie projektu planu, Analiza opinii - opracowanie wykazu opinii. | do …………… (ok. 5 miesięcy od podpisania umowy) | 10% | ………. zł |
| 4. | Etap IV – Uzgadnianie projektu planu Ewentualna korekta i sporządzenie projektu planu w wersji do uzgodnień, Sporządzenie wystąpień o uzgodnienia, Uzgadnianie projektu planu, Analiza uzgodnień - opracowanie wykazu uzgodnień. | do ……………. (8 miesięcy od podpisania umowy) | 10% | ………. zł |
| 5. | Etap V – Wyłożenie do wglądu: Weryfikacja projektu planu i jego przygotowanie do publicznego wglądu, Opracowanie wzorów ogłoszeń i zawiadomień, Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego, Analiza uwag wniesionych do projektu planu - opracowanie wykazu uwag wraz z propozycją rozpatrzenia uwag. | do ………….. (ok. 10,5 miesiąca od podpisania umowy) | 10% | ……….. zł |
| 6. | Etap VI – Uchwalenie: Sporządzenie projektu planu w wersji do uchwalenia, Złożenie dokumentacji planistycznej celem przekazania do Wojewody. Dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego | do ………….. (12 miesięcy od podpisania umowy) | 20% | ……….. zł |
|  | Razem: | 12 miesięcy od podpisania umowy | 100% | ………… zł /netto/ |

Zamawiający									Wykonawca

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

Załącznik nr 4 B

UMOWA (projekt)

Nr …………………

Zadanie częściowe nr 2

Zawarta w dniu ……………. pomiędzy:

Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje Andrzej Pietrzyk - Wójt Gminy, 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a:

…………………………….., zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 10 i 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowna Tatrzańska.

- Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowina Tatrzańska, zwany w dalszej części umowy „projektem zmiany planu” opracowany zostanie zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), w oparciu o uchwałę Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r. , w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra - Gmina Bukowina Tatrzańska.

- Projekt zmiany planu obejmuje zmianę wyłącznie w części tekstowej planu, którą należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia opisanego w §1, z uwzględnieniem wymogów określonych w: ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283) oraz wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i innych ustaw powiązanych..

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przygotowania merytorycznego dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie 
z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wystąpień o opinie i uzgodnienia.

- Analizy wniosków złożonych do projektu zmiany planu.

- Sporządzenia projektu zmiany planu w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury.

- Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego.

- Sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu przepisów zawartych 
w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587).

- Wprowadzenia zmian do projektu zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień, w tym wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby zmiany planu, wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

- Prezentacji projektu zmiany planu na forum organów gminy w trakcie czynności przygotowawczych do uchwalenia.

- Udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

- Zajęcia stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu, dokonania ewentualnych zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień.

- Uczestniczenia we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, udzielania wyjaśnień zainteresowanym aż do czasu uchwalenia zmiany planu.

- Przygotowania projektu uchwały wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Bukowina Tatrzańska do uchwalenia stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.

- Udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.

- Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa w art. 55 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów formalno-prawnych i na każdym etapie zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności przebiegu toku formalno-prawnego, 
a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zmian zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego.

- Kompletne opracowanie projektowe, stanowiące przedmiot umowy, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu składać się będzie z:

- Na etapie koncepcji: 2 egzemplarze projektu zmiany planu w formie papierowej i elektronicznej: tekst (doc, pdf).

- Do zaopiniowania i uzgodnień:

- projekt zmiany planu w ilości niezbędnej wynikającej z liczby organów i instytucji opiniujących i uzgadniających w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza oddziaływania na środowisko - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz 
w formie elektronicznej;

- opracowanie ekofizjograficzne - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza skutków finansowych uchwalenia ZMPZP - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- Do uchwalenia na sesję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska: 2 egzemplarze projektu zmiany planu w formie papierowej i elektronicznej: tekst (doc, pdf).

- Po uchwaleniu przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska: 5 egzemplarzy zmiany planu w formie papierowej i elektroniczne:j tekst (doc, pdf).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i obowiązującymi przepisami oraz oddania kompletnego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w uzgodnionym terminie.

- Zamawiający ze swej strony przekaże materiały będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na poziom i zakres przedmiotowego opracowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotowywać będzie korespondencję formalną dotyczącą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonawczymi.

- Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania wykonawcy o istotnych opiniach, uzgodnieniach i uwagach złożonych do przedmiotu umowy.

- Zamawiający wykona na swój koszt czynności związane z: zamieszczeniem w lokalnej prasie komunikatów w sprawie projektu zmiany planu, wystąpieniem o opinie i uzgodnienia oraz prowadzenie innej korespondencji związanej ze sporządzanym projektem zmiany planu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na treść zapisów i sposób kształtowania ustaleń projektu zmiany planu (w zakresie nie naruszającym obowiązujących przepisów), w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy i ułatwienia późniejszego korzystania ze zmiany planu jako prawa miejscowego.

§ 3

- Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy niezwłocznie od dnia jej podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………………………..…………., przy czym zmiana harmonogramu nie zmieniająca ostatecznego terminu wykonania umowy, nie stanowi istotnej zmiany przedmiotowej umowy i jest dokonywana na podstawie aneksu.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy jest tożsame z Opublikowaniem uchwalonej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i upływem terminu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę małopolskiego lub doprowadzenie zmiany planu do zgodności z prawem po negatywnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

§ 4

- Strony zgodnie ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy w kwocie:

…………….. zł /netto/ + podatek VAT………% = ……………. zł /brutto/;

słownie: ………………………………………………………. zł /brutto/.

- Rozliczenie należności za wykonany przedmiot umowy dokonane będzie fakturami, po wykonaniu                  i przekazaniu protokółem zdawczo-odbiorczym poszczególnych etapów prac.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego w sześciu ratach, zgodnie z harmonogramem rozliczeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy:

- rata I, za etap I – w wysokości 10 % kosztów opracowania, płatna po analizie wniosków do projektu zmiany planu;

- rata II, za etap II – w wysokości 30 % kosztów opracowania, płatna po sporządzeniu projektu zmiany planu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu;

- rata III, za etap III – w wysokości 15 % kosztów opracowania, płatna po uzyskaniu stosownych opinii do projektu zmiany planu i sporządzeniu wykazu opinii;

- rata IV, za etap IV – w wysokości 15 % kosztów opracowania, płatna po uzyskaniu stosownych uzgodnień do projektu zmiany planu i sporządzeniu wykazu uzgodnień;

- rata V, za etap V – w wysokości 10 % kosztów opracowania, płatna po zakończeniu wyłożenia projektu zmiany planu do wglądu publicznego oraz sporządzeniu wykazu uwag, analizy uwag do projektu zmiany planu oraz przygotowaniu propozycji rozpatrzenia uwag;

- rata VI, za etap VI – w wysokości 20 % kosztów opracowania, płatna po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer konta bankowego Wykonawcy

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

- W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.

- Koszty wszelkich dodatkowych opracowań wynikające ze zmian przepisów prawnych oraz wymagań organów opiniujących i uzgadniających, skutkujących koniecznością sporządzenia ww. opracowań obciążają Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie planowania przestrzennego, mająca wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, Wykonawca zastrzega sobie możliwość jej modyfikacji poprzez aneks w zakresie kosztów, terminów i innych obowiązków stron umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku rozliczeniowego, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.).

- W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście” będący rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy

- W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej."

§ 5

  - Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności w związku 
z niniejszą umową w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

  - Koordynację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy prowadzić będą/będzie:

  - Koordynację wykonania przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego sprawować będą/będzie:

    - Celina Pałka – Kierownik Referatu Budownictwa Urbanistyki i Architektury;

    - Wojciech Budz – Inspektor

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe i uprawnienia w specjalnościach, które obejmuje zakres umowy.

  - W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron, zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni.

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 są osobami uprawnionymi do reprezentacji stron w trakcie realizacji umowy

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

  - Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy.

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 nie posiadają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu umowy.

§ 6

  - W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego przenosi własność dokumentacji będącej przedmiotem umowy (w tym własność wszystkich egzemplarzy na których została utrwalona) na rzecz Zamawiającego, wraz z autorskimi prawami majątkowymi, prawami autorskimi zależnymi i wyraża zgodę na jej wykorzystywanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na obszarze całego świata oraz w zakresie następujących pól eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 1 - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca odpowiada za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich do produktów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy i w związku z tym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu Umowy lub dysponowania przez Zamawiającego przedmiotem Umowy.

- W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do dokonywania opracowań utworów (praw zależnych) ze wszystkimi osobami, z którymi będzie współpracować przy realizacji Umowy, oraz które wnoszą wkład twórczy do utworów.

- Do momentu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca udziela mu, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej licencji do korzystania z utworu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku ich naruszenia ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób.

- W ramach wynagrodzenia za realizację poszczególnych zleceń Wykonawca przenosi własność nośników z utworami, o których mowa w ust. 2 powyżej i  przekazuje je Zamawiającemu.

§ 7

  - Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy jak również zobowiązań wynikających z umowy oraz do dochodzenia naprawienia w ten sposób powstałej szkody w pełnej wysokości. Kary umowne podlegają sumowaniu.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki ewentualnych zdarzeń związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

    - odstąpienia przez Wykonawcę od umowy - w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia brutto,

    - odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie całego zamówienia brutto, chyba że odstąpienie lub wypowiedzenie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad.

    - w przypadku gdy wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wartość kary umownej określonej powyżej, Wykonawca zapłaci dodatkowo Zamawiającemu różnicę wynikająca z porównania wartości szkody i kary umownej, przez co strony dopuszczają dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych.

    - wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w wyniku ujawnienia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy i z przepisów w umowie przywołanych – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

    - w przypadku wypowiedzenia umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym oraz w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wynikających z umowy, w tym finansowych.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie całego zamówienia brutto.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zaś Wykonawca mocą niniejszej umowy na potrącenie takie wyraża zgodę.

  - W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.

  - Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

  - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

    - Odbiory częściowe – obejmujące etapy I-V;

    - Odbiór końcowy – obejmujący etap VI

  - Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

  - Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów prac (z uwzględnieniem kompletności dokumentacji formalno-prawnej dla danego etapu) będzie wykonywane na podstawie etapowych protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem ust. 4.

  - Za upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego uważa się każdą z osób wskazanych 
w § 5 ust. 3.

  - Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty otrzymania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, ma prawo ocenić, czy złożony Zamawiającemu przedmiot zamówienia ma wady lub został wykonany niezgodnie z umową i przekazać Wykonawcy opinię, zawierającą ewentualne uwagi z wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Zamawiający może się wstrzymać z podpisaniem odbioru (etapowego i końcowego) do czasu usunięcia tych wad.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany 
w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca na piśmie najpóźniej w dniu określonym w § 3 ust. 3 zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu prac, przystąpić do czynności odbioru.

  - Dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego stanowią niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

§ 9

  - W przypadku gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez należytej staranności lub naruszał istotne postanowienia niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

    - Wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,

    - Odstąpić od umowy,

    - Powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

  - Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    - utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy,

    - nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego, lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

    - gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

    - Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

    - Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub nienależycie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.

  - Warunkiem zastosowania przypadków opisanych w ust. 1 pkt 2-3 jest uprzednie, pisemne wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.

  - Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

  - W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

  - W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, strony obciążają następujące obowiązki:

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

    - w terminie10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół usług w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze obowiązującymi przepisami i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

  - Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym i rękojmi nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

  - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

- Wykonawca nie odpowiada za przesunięcia terminów wykonania prac objętych przedmiotem umowy wynikające z przedłużenia prowadzonych przez organy Gminy okresów wewnętrznych dyskusji nad opracowaniami oraz z przedłużenia czynności proceduralnych, nie zawinionych przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uwarunkowań uniemożliwiających dotrzymanie oznaczonego terminu realizacji umowy może na wniosek Wykonawcy ulec przesunięciu do czasu ich usunięcia.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i warunkach:

- Przewiduje się możliwość zmiany umowy, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, 
w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z rzeczywistym okresem realizacji zadania, w sytuacji:

- konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Wykonawcy, w tym więcej niż dwukrotnego wyłożenia projektu zmiany planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty,

- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a którego nie można było przewidzieć na etapie składania oferty,

- istotnej zmiany stanowiska Zamawiającego,

- czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego,

- wystąpienia, w trakcie wykonywania umowy, zmian dotyczących warunków projektowania z powodu zmiany przepisów prawnych, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania,

- wystąpienia okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu,

- konieczności uzyskania aktualnych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; m.in. gdy Zamawiający opóźni dostarczenie materiałów wejściowych określonych w § 2 umowy,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji:

- gdy nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- modyfikacji sposobu spełnienia świadczenia umowy, wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych lub wymagań Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b tiret drugie, możliwa jest na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy zmiana przepisów prawnych spowodowała wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych czynności i opracowań związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy, wzrost wysokości wynagrodzenia będzie odpowiadał wartości wykonanych dodatkowych czynności i opracowań, a zmiana wartości wynagrodzenia nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

  - Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

  - Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

  - W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim akceptuje wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

  - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmian warunków projektowych z uwagi na zmianę przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w trzech dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Zamawiający									Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr …………………..z dnia …………………r.

# HARMONOGRAM  ROZLICZENIOWY

| Lp. | Etapy opracowania | Termin realizacji | Udział kosztów oprac. [w %] | Koszty opracowania w zł /netto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Etap I – Prace przygotowawcze: Sporządzenie pism o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu, Zebranie materiałów wejściowych, Analiza wniosków | do ………….. (ok. 1,5 miesiąca od podpisania umowy) | 10% | ………. zł |
| 2. | Etap II – Projekt zmiany planu: Sporządzenie koncepcji projektu zmiany planu i przedstawienie do akceptacji, Sporządzenie projektu zmiany planu, Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego, Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu. | do …………… (ok. 3 miesiące od podpisania umowy) | 30% | ………. zł |
| 3. | Etap III – Opiniowanie projektu zmiany planu Sporządzenie wystąpień o opinie, Opiniowanie projektu zmiany planu, Analiza opinii - opracowanie wykazu opinii. | do …………… (ok. 4,5 miesiąca od podpisania umowy) | 15% | ………. zł |
| 4. | Etap IV – Uzgadnianie projektu zmiany planu Ewentualna korekta i sporządzenie projektu zmiany planu w wersji do uzgodnień, Sporządzenie wystąpień o uzgodnienia, Uzgadnianie projektu zmiany planu, Analiza uzgodnień - opracowanie wykazu uzgodnień. | do ……………. (6,5 miesięcy od podpisania umowy) | 15% | ………. zł |
| 5. | Etap V – Wyłożenie do wglądu: Weryfikacja projektu zmiany planu i jego przygotowanie do publicznego wglądu, Opracowanie wzorów ogłoszeń i zawiadomień, Wyłożenie projektu zmiany planu do wglądu publicznego, Analiza uwag wniesionych do projektu zmiany planu - opracowanie wykazu uwag wraz z propozycją rozpatrzenia uwag. | do ………….. (ok. 8,5 miesiąca od podpisania umowy) | 10% | ……….. zł |
| 6. | Etap VI – Uchwalenie: Sporządzenie projektu zmiany planu w wersji do uchwalenia, Złożenie dokumentacji planistycznej celem przekazania do Wojewody. Dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego | do ………….. (10 miesięcy od podpisania umowy) | 20% | ……….. zł |
|  | Razem: | 10 miesięcy od podpisania umowy | 100% | ………… zł /netto/ |

Zamawiający									Wykonawca

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

Załącznik nr 4 C

UMOWA (projekt)

Nr …………………

Zadanie częściowe nr 3

Zawarta w dniu ……………. pomiędzy:

Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje Andrzej Pietrzyk - Wójt Gminy, 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a:

…………………………….., zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 10 i 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska.

- Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska, zwany w dalszej części umowy „projektem zmiany studium” opracowany zostanie zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 
z 2004r. Nr 118, poz. 1233), w oparciu o uchwałę Nr XIV/130/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019r. , w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska.

- Projekt zmiany studium obejmuje zmianę wyłącznie w części tekstowej studium, którą należy sporządzić 
w formie elektronicznej i papierowej.

- Projekt zmiany studium winien zawierać: tekst zmiany studium z wymaganymi załącznikami oraz ujednoliconą wersję studium wynikającą ze zmiany studium wraz z wymaganymi załącznikami.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia opisanego w §1, z uwzględnieniem wymogów określonych w: ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283) oraz wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i innych ustaw powiązanych.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przygotowania merytorycznego dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wystąpień o opinie i uzgodnienia.

- Analizy wniosków złożonych do projektu zmiany studium.

- Sporządzenia projektu zmiany studium w wersji elektronicznej oraz papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury.

- Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego Gminy Bukowina Tatrzańska.

- Sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Wprowadzenia zmian do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień, w tym wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby zmiany studium, wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

- Prezentacji projektu zmiany studium na forum organów gminy w trakcie czynności przygotowawczych do uchwalenia.

- Udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami.

- Zajęcia stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium, dokonania ewentualnych zmian w projekcie zmiany studium wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień.

- Uczestniczenia we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, udzielania wyjaśnień zainteresowanym aż do czasu uchwalenia zmiany studium.

- Przygotowania projektu uchwały wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Bukowina Tatrzańska do uchwalenia stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa.

- Udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.

- Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa w art. 55 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283).

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów formalno-prawnych i na każdym etapie zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności przebiegu toku formalno-prawnego, 
a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zmian zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego.

- Kompletne opracowanie projektowe, stanowiące przedmiot umowy, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu składać się będzie z:

- Na etapie koncepcji: 2 egzemplarze projektu zmiany planu w formie papierowej i elektronicznej: tekst (doc, pdf).

- Do zaopiniowania i uzgodnień:

- projekt zmiany studium w ilości niezbędnej wynikającej z liczby organów i instytucji opiniujących i uzgadniających w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- prognoza oddziaływania na środowisko - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- opracowanie ekofizjograficzne - 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej;

- Do uchwalenia na sesję Rady Gminy Bukowina Tatrzańska: 2 egzemplarze projektu zmiany studium w formie papierowej i elektronicznej: tekst (doc, pdf).

- Po uchwaleniu przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska: 3 egzemplarzy zmiany studium w formie papierowej i elektroniczne:j tekst (doc, pdf).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i obowiązującymi przepisami oraz oddania kompletnego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w uzgodnionym terminie.

- Zamawiający ze swej strony przekaże materiały będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na poziom i zakres przedmiotowego opracowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotowywać będzie korespondencję formalną dotyczącą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonawczymi.

- Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania wykonawcy o istotnych opiniach, uzgodnieniach i uwagach złożonych do przedmiotu umowy.

- Zamawiający wykona na swój koszt czynności związane z: zamieszczeniem w lokalnej prasie komunikatów w sprawie projektu zmiany studium, wystąpieniem o opinie i uzgodnienia oraz prowadzenie innej korespondencji związanej ze sporządzanym projektem zmiany studium.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na treść zapisów i sposób kształtowania ustaleń projektu zmiany studium (w zakresie nie naruszającym obowiązujących przepisów), w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy i ułatwienia późniejszego korzystania ze zmiany studium.

§ 3

- Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy niezwłocznie od dnia jej podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………………………..…………., przy czym zmiana harmonogramu nie zmieniająca ostatecznego terminu wykonania umowy, nie stanowi istotnej zmiany przedmiotowej umowy i jest dokonywana na podstawie aneksu.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy jest tożsame z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewody Małopolskiego o uchwale w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska, pod względem jej zgodności z przepisami prawnymi lub doprowadzenie zmiany studium do zgodności z prawem po negatywnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

§ 4

- Strony zgodnie ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy w kwocie:

…………….. zł /netto/ + podatek VAT………% = ……………. zł /brutto/;

słownie: ………………………………………………………. zł /brutto/.

- Rozliczenie należności za wykonany przedmiot umowy dokonane będzie fakturami, po wykonaniu                  i przekazaniu protokółem zdawczo-odbiorczym poszczególnych etapów prac.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego w sześciu ratach, zgodnie z harmonogramem rozliczeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy:

- rata I, za etap I – w wysokości 15 % kosztów opracowania, płatna po analizie wniosków do projektu zmiany studium;

- rata II, za etap II – w wysokości 35 % kosztów opracowania, płatna po sporządzeniu projektu zmiany studium, opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko;

- rata III, za etap III – w wysokości 10 % kosztów opracowania, płatna po uzyskaniu stosownych opinii do projektu zmiany studium i sporządzeniu wykazu opinii;

- rata IV, za etap IV – w wysokości 10 % kosztów opracowania, płatna po uzyskaniu stosownych uzgodnień do projektu zmiany studium i sporządzeniu wykazu uzgodnień;

- rata V, za etap V – w wysokości 10 % kosztów opracowania, płatna po zakończeniu wyłożenia projektu zmiany studium do wglądu publicznego oraz sporządzeniu wykazu uwag, analizy uwag do projektu zmiany studium oraz przygotowaniu propozycji rozpatrzenia uwag;

- rata VI, za etap VI – w wysokości 20 % kosztów opracowania, płatna po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer konta bankowego Wykonawcy

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

- W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.

- Koszty wszelkich dodatkowych opracowań wynikające ze zmian przepisów prawnych oraz wymagań organów opiniujących i uzgadniających, skutkujących koniecznością sporządzenia ww. opracowań obciążają Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie planowania przestrzennego, mająca wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, Wykonawca zastrzega sobie możliwość jej modyfikacji poprzez aneks w zakresie kosztów, terminów i innych obowiązków stron umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku rozliczeniowego, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2020r. poz. 106 ze zm.).

- W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście” będący rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy

- W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej."

§ 5

  - Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności w związku 
z niniejszą umową w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

  - Koordynację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy prowadzić będą/będzie:

  - Koordynację wykonania przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego sprawować będą/będzie:

    - Celina Pałka – Kierownik Referatu Budownictwa Urbanistyki i Architektury;

    - Wojciech Budz – Inspektor

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe i uprawnienia w specjalnościach, które obejmuje zakres umowy.

  - W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron, zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni.

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 są osobami uprawnionymi do reprezentacji stron w trakcie realizacji umowy

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

  - Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy.

  - Osoby wymienione w ust. 2 i 3 nie posiadają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu umowy.

§ 6

  - W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego przenosi własność dokumentacji będącej przedmiotem umowy (w tym własność wszystkich egzemplarzy na których została utrwalona) na rzecz Zamawiającego, wraz z autorskimi prawami majątkowymi, prawami autorskimi zależnymi i wyraża zgodę na jej wykorzystywanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na obszarze całego świata oraz w zakresie następujących pól eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 1 - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca odpowiada za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich do produktów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy i w związku z tym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu Umowy lub dysponowania przez Zamawiającego przedmiotem Umowy.

- W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do dokonywania opracowań utworów (praw zależnych) ze wszystkimi osobami, z którymi będzie współpracować przy realizacji Umowy, oraz które wnoszą wkład twórczy do utworów.

- Do momentu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca udziela mu, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej licencji do korzystania z utworu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich 
i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku ich naruszenia ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób.

- W ramach wynagrodzenia za realizację poszczególnych zleceń Wykonawca przenosi własność nośników z utworami, o których mowa w ust. 2 powyżej i  przekazuje je Zamawiającemu.

§ 7

  - Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy jak również zobowiązań wynikających z umowy oraz do dochodzenia naprawienia w ten sposób powstałej szkody w pełnej wysokości. Kary umowne podlegają sumowaniu.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki ewentualnych zdarzeń związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

    - odstąpienia przez Wykonawcę od umowy - w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie zamówienia brutto,

    - odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie całego zamówienia brutto, chyba że odstąpienie lub wypowiedzenie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad.

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad.

    - w przypadku gdy wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wartość kary umownej określonej powyżej, Wykonawca zapłaci dodatkowo Zamawiającemu różnicę wynikająca z porównania wartości szkody i kary umownej, przez co strony dopuszczają dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych.

    - wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w wyniku ujawnienia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy i z przepisów w umowie przywołanych – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

    - w przypadku wypowiedzenia umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym oraz w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wynikających z umowy, w tym finansowych.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia za wykonanie całego zamówienia brutto.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zaś Wykonawca mocą niniejszej umowy na potrącenie takie wyraża zgodę.

  - W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.

  - Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

  - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

    - Odbiory częściowe – obejmujące etapy I-V;

    - Odbiór końcowy – obejmujący etap VI

  - Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

  - Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów prac (z uwzględnieniem kompletności dokumentacji formalno-prawnej dla danego etapu) będzie wykonywane na podstawie etapowych protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem ust. 4.

  - Za upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego uważa się każdą z osób wskazanych 
w § 5 ust. 3.

  - Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty otrzymania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, ma prawo ocenić, czy złożony Zamawiającemu przedmiot zamówienia ma wady lub został wykonany niezgodnie z umową i przekazać Wykonawcy opinię, zawierającą ewentualne uwagi z wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Zamawiający może się wstrzymać z podpisaniem odbioru (etapowego i końcowego) do czasu usunięcia tych wad.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany 
w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca na piśmie najpóźniej w dniu określonym w § 3 ust. 3 zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu prac, przystąpić do czynności odbioru.

  - Dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego stanowią niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

§ 9

  - W przypadku gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez należytej staranności lub naruszał istotne postanowienia niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

    - Wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,

    - Odstąpić od umowy,

    - Powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

  - Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    - utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy,

    - nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego, lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

    - gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

    - Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

    - Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub nienależycie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.

  - Warunkiem zastosowania przypadków opisanych w ust. 1 pkt 2-3 jest uprzednie, pisemne wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.

  - Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

  - W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

  - W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, strony obciążają następujące obowiązki:

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

    - w terminie10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół usług w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze obowiązującymi przepisami i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

  - Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym i rękojmi nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

  - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

- Wykonawca nie odpowiada za przesunięcia terminów wykonania prac objętych przedmiotem umowy wynikające z przedłużenia prowadzonych przez organy Gminy okresów wewnętrznych dyskusji nad opracowaniami oraz z przedłużenia czynności proceduralnych, nie zawinionych przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uwarunkowań uniemożliwiających dotrzymanie oznaczonego terminu realizacji umowy może na wniosek Wykonawcy ulec przesunięciu do czasu ich usunięcia.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i warunkach:

- Przewiduje się możliwość zmiany umowy, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, 
w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z rzeczywistym okresem realizacji zadania, w sytuacji:

- konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Wykonawcy, w tym więcej niż dwukrotnego wyłożenia projektu zmiany planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty,

- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a którego nie można było przewidzieć na etapie składania oferty,

- istotnej zmiany stanowiska Zamawiającego,

- czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego,

- wystąpienia, w trakcie wykonywania umowy, zmian dotyczących warunków projektowania z powodu zmiany przepisów prawnych, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania,

- wystąpienia okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu,

- konieczności uzyskania aktualnych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; m.in. gdy Zamawiający opóźni dostarczenie materiałów wejściowych określonych w § 2 umowy,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji:

- gdy nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- modyfikacji sposobu spełnienia świadczenia umowy, wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych lub wymagań Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b tiret drugie, możliwa jest na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy zmiana przepisów prawnych spowodowała wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych czynności i opracowań związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy, wzrost wysokości wynagrodzenia będzie odpowiadał wartości wykonanych dodatkowych czynności i opracowań, a zmiana wartości wynagrodzenia nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

  - Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

  - Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

  - W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim akceptuje wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

  - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmian warunków projektowych z uwagi na zmianę przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w trzech dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Zamawiający									Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr …………………..z dnia …………………r.

# HARMONOGRAM  ROZLICZENIOWY

| Lp. | Etapy opracowania | Termin realizacji | Udział kosztów oprac. [w %] | Koszty opracowania w zł /netto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Etap I – Prace przygotowawcze: Sporządzenie pism o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium, Zebranie materiałów wejściowych, Analiza wniosków | do ………….. (ok. 2,5 miesiąca od podpisania umowy) | 15% | ………. zł |
| 2. | Etap II – Projekt zmiany studium: Sporządzenie koncepcji projektu zmiany studium i przedstawienie do akceptacji, Sporządzenie projektu zmiany studium, Sporządzenia opracowania ekofizjograficznego, Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. | do …………… (ok.4 miesiące od podpisania umowy) | 35% | ………. zł |
| 3. | Etap III – Opiniowanie projektu zmiany studium Sporządzenie wystąpień o opinie, Opiniowanie projektu zmiany studium, Analiza opinii - opracowanie wykazu opinii. | do …………… (ok. 5,5 miesięcy od podpisania umowy) | 10% | ………. zł |
| 4. | Etap IV – Uzgadnianie projektu zmiany studium Ewentualna korekta i sporządzenie projektu zmiany studium w wersji do uzgodnień, Sporządzenie wystąpień o uzgodnienia, Uzgadnianie projektu zmiany studium, Analiza uzgodnień - opracowanie wykazu uzgodnień. | do ……………. (8 miesięcy od podpisania umowy) | 10% | ………. zł |
| 5. | Etap V – Wyłożenie do wglądu: Weryfikacja projektu zmiany studium i jego przygotowanie do publicznego wglądu, Opracowanie wzorów ogłoszeń i zawiadomień, Wyłożenie projektu zmiany studium do wglądu publicznego, Analiza uwag wniesionych do projektu zmiany studium - opracowanie wykazu uwag wraz z propozycją rozpatrzenia uwag. | do ………….. (ok. 10,5 miesięcy od podpisania umowy) | 10% | ……….. zł |
| 6. | Etap VI – Uchwalenie: Sporządzenie projektu zmiany studium w wersji do uchwalenia, Złożenie dokumentacji planistycznej celem przekazania do Wojewody. Dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego | do ………….. (12 miesięcy od podpisania umowy) | 20% | ……….. zł |
|  | Razem: | 12 miesięcy od podpisania umowy | 100% | ………… zł /netto/ |

Zamawiający									Wykonawca

Załącznik nr 5

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

## WYKAZ USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:

„Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska” ;

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: wykonałem (wykonaliśmy) usługi:

| Przedmiot zamówienia | Wartość | Data wykonania usługi | Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

Dowody1), że usługi te zostały wykonane w sposób należyty .

……….…….. dnia ……….……..	                ……………..…………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1)  Stosownie do postanowień  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

#### Załącznik nr 6

Znak Sprawy: IZW.271.1.10.2020

Oświadczenie

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:

„Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska”, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oświadczam/(-my)

□ o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

□ o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)

#### Załącznik nr 7

Znak Sprawy: IZW.271.1.10.2020

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska”, do dyspozycji niezbędne zasoby                                           … ……………………………………………………………..

(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………….………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 8

Znak sprawy: IZW.271.1.10.2020

WYKAZ OSÓB

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:

„Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska”,

OŚWIADCZAM(Y), że w wykonaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Posiadane uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………….dnia ………………. 	                                      .………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Pieczęć podmiotu oddającego zasoby  do dyspozycji